

Российская Федерация

Иркутская область

**ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

## ПРИКАЗ

От 04 сентября 2023 года № 453

Об утверждении плана мероприятий

по реализации пилотного проекта по профилактике буллинга в образовательных организациях Шелеховского района

В целях организации работы по профилактике буллинга в общебразовательных организациях Шелеховского района, руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации Шелеховского муниципального района, утверждённым решением Думы Шелеховского муниципального района от 27.09.2018 № 41-рд,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации пилотного проекта по профилактике буллинга в общеобразовательных организациях Шелеховского района на период с 01.09.2023 до 31.12.2024 (далее – Проект).
2. Муниципальному казенному учреждению Шелеховского района «Информационно-методический образовательный центр» (Максимова М.Ю.) обеспечить организационно-методическое сопровождение реализации Проекта.
3. Руководителям общеобразовательных организаций назначить ответственных в организации за реализацию Проекта, создать условия для реализации мероприятий в соответствии с планом.
4. Возложить ответственность за исполнение приказа на Максимову М.Ю., директора МКУ ШР «ИМОЦ», руководителей общеобразовательных организаций.
5. Возложить контроль исполнения приказа на Хадиеву Я.О., главного специалиста по воспитательной работе отдела общего и дополнительного образования Управления образования.

Начальника Управления И.Ю. Шишко

С приказом ознакомлены:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

В дело № 04-02

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН Приказом Управления образования от 04.09.2023 №453 |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации пилотного проекта по профилактике буллинга

 в образовательных организациях Шелеховского района

01.09.2023 – 30.12.2024

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** | **Ожидаемый результат** |
|  | Проведение совещания, семинара-практикума для заместителей директоров по воспитательной работе образовательных организаций Шелеховского района | Управление образования,МКУ ШР «ИМОЦ» | до 08.09.2023 | Программа семинара, регистрационный лист, информационное освещение в сети Интернет |
|  | Проведение рабочих совещаний с педагогическими коллективами об организации внедрения проекта по профилактике буллинга в образовательных организациях Шелеховского района  | Руководители образовательных организаций, заместители по воспитательной работе  | до 15.09.2023  | Протокол совещаний, регистрационный лист |
|  | Создание на официальных сайтах образовательных организаций и Управления образования разделов по реализации проекта по профилактике буллинга | Управление образования,Руководители образовательных организаций Шелеховского района | до 22.09.2023  | Информация на официальных сайтах |
|  | Актуализация в образовательных организациях Шелеховского района «Антибуллинговой хартии» | Руководители образовательных организаций, заместители по воспитательной работе  | Октябрь 2023 | Наличие в образовательных организациях «Антибуллинговой хартии» |
|  | Внедрение в образовательных организациях Шелеховского района «Школьного ориентира» | Руководители образовательных организаций, заместители по воспитательной работе  | Октябрь-ноябрь 2023 | Наличие в образовательных организациях «Школьного ориентира» |
|  | Совещание с руководителями образовательных организаций и их заместителями по воспитательной работе «О промежуточных итогах реализации в образовательных организациях Шелеховского района проекта по профилактике буллинга в школе» | Управление образования, МКУ ШР «ИМОЦ», Руководители образовательных организаций, заместители по воспитательной работе | Декабрь 2023 | Аналитическая справка по итогам совещания |
|  | Проведение в образовательных организациях Шелеховского района «Театра Дружбы» и профилактической квест-игры «Класс#ВместеДружба» | Руководители образовательных организаций Шелеховского района | Январь-март 2024 | Программы мероприятий |
|  | Обобщение опыта образовательных организаций Шелеховского района по реализации пилотного проекта по профилактике буллинга | Управление образования,МКУ ШР «ИМОЦ» | Апрель-май 2024 | Аналитическая справка о реализации пилотного проекта по профилактике буллинга образовательных организаций Шелеховского района, информационное освещение в сети Интернет |
|  | Отчетное совещание по итогам учебного года по реализации пилотного проекта по профилактике буллинга в образовательных организациях Шелеховского района | Управление образования, МКУ ШР «ИМОЦ», Руководители образовательных организаций, заместители по воспитательной работе | Май 2024 | Протокол совещания, регистрационный лист |
|  | Внедрение в практику образовательных организаций Шелеховского района эффективного опыта по профилактике буллинга | Руководители образовательных организаций Шелеховского района, заместители по воспитательной работе | Июнь – декабрь 2024 | Программа организационно-методических мероприятий по информационному просвещению педагогического сообщества Шелеховского района |